

**Красноярский край**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА**

**Постановление**

От21.03.2023г.п. Балахта №151

**О** проведении противопаводковых мероприятий на территории Балахтинского района **в** 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, на территории района руководствуясь ст.ст. 18,31 Устава Балахтинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения весеннего половодья в 2023году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить защиту имеющихся на балансе от паводковых вод и затоплений своих территорий и жилья, организовать взаимодействие с ЕДДС администрации района в соответствии с требованиями Постановления админист­рации Балахтинского района от 15 августа 2011 г. № 243 «О Порядке сбора и обмена в Балахтинском районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Рекомендовать жителям сельских поселений района в целях предупреждения подтоплений весенними талыми водами придворовых территорий своевременно организовать очистку и вывозку снега за пределы населенных пунктов.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий исключить попадание минеральных удобрений агрохимикатов и навозной жижи в водоёмы и реки на территории Балахтинского района.

5. Начальнику общего отдела администрации района (Бабаева Т.И.) довести данное постановление до заинтересованных лиц,   опубликовать постановление в районной газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского района балахтинскийрайон.рф.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности (Штуккерт А. А.)

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района В.А. Аниканов

Приложение №1

к постановлению администрации района

от 21.03.2023г. №151

**План**

**Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения весеннего половодья в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Основные организационные мероприятия | | | | |
| 1. | Проведение заседания КЧС района по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2023 году на территории района | до 13.03.2023г. | Председатель КЧС и ПБ Балахтинского района, главный специалист по ГО,ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района |  |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в период прохождения весеннего половодья) | до 28.03.2023г. | Главный специалист по ГО,ЧС ПБ и антитеррористическим администрации района, оперативные службы района |  |
| 3. | Контроль за гидрометеорологическими  явлениями, режимом подъема воды в р.Чулым | постоянно | Балахтинская метеорологическая станция «М» Балахта, главы поселений района  (по согласованию) |  |
| 4. | Обеспечение контроля за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов | постоянно | Отдел сельского хозяйства администрации района, руководители агропромышленного комплекса в Балахтинском районе  (по согласованию) |  |
| 2.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС | | | | |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков, не имеющих уклонов | до 28.03.2023г. | Главы с поселений района, руководители предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 2. | Очистка от снега территории, кюветов, водопропускных труб, обваловка выгребных ям от попадания талых вод | до 01.04.2023г. | Главы поселений района, руководители предприятия и организаций (по согласованию) |  |
| 3. | Обследование дорог, водопропускных труб на маршрутах движения транспорта. Очистка от снега проезжей части и обочин | до 31.03.2023 г. | АО «Балахтинское ДРСУ»  (по согласованию) |  |
| 3. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС | | | | |
| 1. | Определение и подготовка состава сил и  средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья | до 01.04.2023 г. | Главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района , главы поселений, руководители организаций  (по согласованию) |  |
| 2. | Подготовка оперативной группы КЧС района для оперативных действий в период весеннего половодья | до 25.03.2023 г. | Главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района |  |
| 4 . Мероприятия по защите населения и территорий, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы | | | | |
| 1. | Оповещение населения об угрозе наводнения и предупреждению людей о принятии необходимых мер защиты | при необходимости | КЧС и ПБ района, дежурный диспетчер ЕДДС администрации района, главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района , главы поселений (по согласованию) |  |
| 2. | Заблаговременная или экстренная эвакуация населения и сельскохозяйственных животных в безопасные места при угрозе наводнения | при  необходимости | Главы поселений,  руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 3. | Укрытие населения в безопасных местах при угрозе наводнения, организация жизнеобеспечения | при  необходимости | КЧС и ПБ района , главы поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |
| 4. | Охрана общественного порядка, при возникновении чрезвычайной ситуации природного характера | при  необходимости | МО МВД России «Балахтинский»  (по согласованию) |  |
| 5. | Ликвидация последствий наводнения | в  исполнительный  период | КЧС и ПБ района, силы и средства районного звена РСЧС (по согласованию) |  |
| 4. Мероприятия по защите населения и территорий, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы | | | | |
| 1. | Представление донесений в ГУ МЧС России по Красноярскому краю о состоянии паводковой обстановки и выполняемых мероприятий | Еженедельно с 0.04.2023 г. | ЕДДС администрации района |  |
| 2. | Доклад в ГУ МЧС по Красноярскому краю при угрозе или возникновении ЧС в период весеннего половодья | Немедленно | ЕДДС администрации района |  |
| 3 | Организация информирования населения через СМИ о складывающейся обстановке в период весеннего паводка | Постоянно  с 01.04.2023 г. | КЧС и ПБ района, главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района, главы сельских поселений района  (по согласованию) |  |