Красноярский край

БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2019                                             п. Балахта             		             № 33-390р

Об организации строительного контроля МКУ «Служба заказчика»

на объектах бюджетной сферы района и итогах деятельности за 2019 год

Заслушав и обсудив отчёт директора МКУ «Служба заказчика» об организации строительного контроля на объектах бюджетной сферы района и итогах деятельности за 2019 год, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов

решил:

1. Отчёт директора МКУ «Служба заказчика» Нелюбиной Г.В. об организации строительного контроля на объектах бюджетной сферы района и итогах деятельности за 2019 год принять к сведению депутатов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель районного

Совета депутатов                                                                              Т.М. Иккес

Приложение к решению

Балахтинского районного Совета депутатов

от 20.12.2019  №33-390р.

ОТЧЁТ

директора МКУ «Служба заказчика» об организации строительного контроля

на объектах бюджетной сферы района и итогах деятельности за 2019 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по строительству и хозяйственному обслуживанию» зарегистрировано в сентябре 2008г. Цель создания данного учреждения - информационное, техническое обеспечение, урегулирование отношений в сфере строительной деятельности в районе.

В декабре 2015г учреждение путем преобразований переименовано в муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Балахтинского района».

Общая численность сотрудников по состоянию на 10.12.2019 согласно утвержденного штатного расписания 10 человек, из них 7 человек имеют высшее образование, в том числе 2 человека высшее строительное образование и три человека имеют средне- специальное образование. Минимальный стаж работы сотрудников в строительной отрасли 2,5 года, максимальный-40 лет. Средняя заработная плата сотрудников составляет 30000 руб.

В учреждении 4 отдела: экономический, отдел проектной проработки, отдел закупок и производственно- технический отдел.

В производственно- техническом отделе работают 2 инженера ПТО и инженер- сметчик. В своей деятельности отдел руководствуется Уставом учреждения и должностными инструкциями.

По результатам проведения торгов и подписания муниципального контракта, утверждения проектно-сметной документации (при ее наличии) между Заказчиком и Подрядчиком, в учреждении издается приказ о закреплении инженера ПТО за объектом. В ходе выполнения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ специалисты отдела принимают участие в проведении штабов под руководством Заказчика, проверяют соответствие объемов работ проектно- сметной документации (при ее наличии), качество работ, осуществляют техническую приемку законченных СМР, подготавливают необходимую отчетную документацию, принимают от Подрядчика  исполнительную документацию, участвуют в приемке работ. Инженер-сметчик ведет учет сметной документации, осуществляет ее  проверку с точки зрения ценообразования.

Сводный реестр разработанной сметной документации с разбивкой по годам

| Год | Количество комплектов документации | Сметная стоимость в текущих ценах на период( тыс. руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 | 196 | 136022,798 |  |
| 2011 | 273 | 194361,190 |  |
| 2012 | 234 | 219817,725 |  |
| 2013 | 258 | 406227,754 |  |
| 2014 | 156 | 202963,986 |  |
| 2015 | 245 | 165850,026 |  |
| 2016 | 184 | 179230,635 |  |
| 2017 | 86 | 66736,408 |  |
| 2018 | 164 | 176174,177 |  |
| 2019 | 137 | 173697,618 | Данные за 9 мес. |
| Итого: | 1933 | 1921082,32 |  |

Сводный реестр объектов бюджетной сферы

| Год | Количество объектов | Сметная стоимость работ в текущих ценах на период(тыс. руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 | 32 | 10473,06 |  |
| 2011 | 14 | 54862,82 |  |
| 2012 | 70 | 141832,59 |  |
| 2013 | 68 | 113372,12 |  |
| 2014 | 51 | 37375,11 |  |
| 2015 | 38 | 63355,00 |  |
| 2016 | 40 | 66689,48 |  |
| 2017 | 36 | 118797,14 | Не приняты в эксплуатацию с/х дома 20283,86) |
| 2018 | 50 | 81785,61 | Контракт расторгнут на ремонт водонапорной башни д. М.Тумна(129,9) |
| 2019 | 68 | 98496,65 | По состоянию на 10.12 не введен в эксплуатацию 2 этап кап. Ремонт отдельных помещений РДК |
| Итого: | 467 | 787039,58 |  |

По итогам работы за 2019 год планируется ввести в эксплуатацию 68 объектов  бюджетной сферы. По состоянию на 10.12. работы выполнены на 67 объектах,

в том числе:

| №пп | Наименование мероприятия | Сметная стоимость( тыс. руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициатива жителей эффективность в работе | 1869,24 | 8 мероприятий |
| 2 | Проект поддержки местных инициатив | 7900,56 | 10мероприятий |
| 3 | Жители за чистоту и благоустройство | 1783,29 | 4 мероприятия |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1589,19 | 3 дома |
| 5 | Ремонт дорожного полотна | 23645,89 | 13 мероприятий |
| 6 | Капитальный ремонт учреждений образования | 19890,4 |  |
| 7 | Капитальный ремонт, реконструкция объектов ЖКХ | 5697,19 |  |
| 8 | Капитальный ремонт учреждений культуры | 10365,61 | По состоянию на 10.12 не введен в эксплуатацию 2 этап кап. Ремонт отдельных помещений РДК |
| 9 | Прочие объекты | 25755,28 |  |
| 10 | Итого: | 98496,65 |  |

В связи со своевременной подготовкой муниципальным образованием мероприятий  по капитальному ремонту на плановый период, в рамках краевых и федеральных программ, по сравнению с 2017годом количество объектов  в 2019году увеличилось на 32 объекта или на 88%.

Проблемы учреждения:

- Программное обеспечение.(старая компьютерная техника, старый программный продукт «Гранд- Смета» и СНБ, отсутствуют библиотека СНиП и СП).

- Отсутствие возможности получать обучение по ценообразованию и новым строительным технологиям.( существующее обучение платное и с отрывом от производства).

- Недостаточное количество специалистов на фактический объем работ.

Директор                                                                                                                  Г.В.Нелюбина