проект

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

 Постановление

отп. Балахта №

**О** проведении противопаводковых мероприятий на территории Балахтинского района **в** 2022 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, на территории района руководствуясь ст.ст. 18,31 Устава Балахтинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения весеннего половодья в 2022году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить защиту имеющихся на балансе от паводковых вод и затоплений своих территорий и жилья, организовать взаимодействие с ЕДДС администрации района в соответствии с требованиями Постановления админист­рации Балахтинского района от 15 августа 2011 г. № 243 «О Порядке сбора и обмена в Балахтинском районе информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

 3. Рекомендовать жителям сельских поселений района в целях предупреждения подтоплений весенними талыми водами придворовых территорий своевременно организовать очистку и вывозку снега за пределы населенных пунктов.

 4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий исключить попадание минеральных удобрений агрохимикатов и навозной жижи в водоёмы и реки на территории Балахтинского района.

 5. Начальнику общего отдела администрации района (Бабаева Т.И.) довести данное постановление до заинтересованных лиц,   опубликовать постановление в районной газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского района балахтинскийрайон.рф.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности (Штуккерта А. А.)

 7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

 Глава района В.А. Аниканов

 Приложение №1

 к постановлению администрации района

 от №

 **План**

**Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения весеннего половодья в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Основные организационные мероприятия |
| 1. | Проведение заседания КЧС района по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году | до 10.03.2022г.  | Председатель КЧС и ПБ Балахтинского района, главный специалист по ГО,ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района  |  |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в период прохождения весеннего половодья) | до 10.03.2022г. | Главный специалист по ГО,ЧС ПБ и антитеррористическим администрации района, оперативные службы района |  |
| 3. | Контроль за гидрометеорологическимиявлениями, режимом подъема воды в р.Чулым   | постоянно | Балахтинская метеорологическая станция «М» Балахта, главы поселений района (по согласованию) |  |
| 4. | Обеспечение контроля за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов |  постоянно | Отдел сельского хозяйства администрации района, руководители агропромышленного комплекса в Балахтинском районе(по согласованию) |  |
| 2.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС  |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков, не имеющих уклонов | до 25.03.2022г. | Главы с поселений района, руководители предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 2. | Очистка от снега крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения | до 15.03.2022 г. |  Главы поселений района, руководители предприятия и организации (по согласованию) |  |
| 3. | Очистка от снега территории, кюветов, водопропускных труб, обваловка выгребных ям от попадания талых вод | до25.03.2022 г. | Главы поселений района, руководители предприятия и организаций (по согласованию) |  |
| 4. | Обследование дорог, водопропускных труб на маршрутах движения транспорта. Очистка от снега проезжей части и обочин  | до 31.03.2022 г. |  АО «Балахтинское ДРСУ»(по согласованию) |  |
| 5. | Организация очистки и вывозки снега с придворовых территорий подверженных подтоплению весенними талыми водами  | до 25.03.2022 г. | Главы поселений района (по согласованию), жители сельских населенных пунктов |  |
| 3. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1. | Определение и подготовка состава сил исредств, привлекаемых на выполнение мероприятий для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья  | до 01.04.2022 г. | Главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района , главы поселений, руководители организаций(по согласованию) |  |
| 2. | Подготовка оперативной группы КЧС района для оперативных действий в период весеннего половодья | до 25.03.2022 г. | Главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района  |  |
| 4 . Мероприятия по защите населения и территорий, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы  |
| 1. | Оповещение населения об угрозе наводнения и предупреждению людей о принятии необходимых мер защиты | при необходимости  |  КЧС и ПБ района, дежурный диспетчер ЕДДС администрации района, главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района , главы поселений (по согласованию)  |  |
| 2. | Заблаговременная или экстренная эвакуация населения и сельскохозяйственных животных в безопасные места при угрозе наводнения | при необходимости | Главы поселений,руководители предприятий: и организаций (по согласованию) |  |
| 3. | Укрытие населения в безопасных местах при угрозе наводнения, организация жизнеобеспечения | при необходимости | КЧС и ПБ района , главы поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию)  |  |
| 4. | Охрана общественного порядка, при возникновении чрезвычайной ситуации природного характера  | при необходимости |  МО МВД России «Балахтинский» (по согласованию) |  |
| 5. | Ликвидация последствий наводнения | висполнительный период | КЧС и ПБ района, силы и средства районного звена РСЧС (по согласованию) |  |
| 4. Мероприятия по защите населения и территорий, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы |
| 1. | Доклад в ГУ МЧС по Красноярскому краю о выполнении плана основных организационно-технических и профилактических мероприятий  | до 01.04.2022г. | Главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района  |  |
| 2.  | Представление донесений в ГУ МЧС России по Красноярскому краю о состоянии паводковой обстановки и выполняемых мероприятий | Еженедельно с 1.04.2022 г. |  ЕДДС администрации района |  |
| 3 | Доклад в ГУ МЧС по Красноярскому краю при угрозе или возникновении ЧС в период весеннего половодья |  Немедленно   | ЕДДС администрации района  |  |
| 4. | Организация информирования населения через СМИ о складывающейся обстановке в период весеннего паводка  | Постояннос 1.04.2022 г. | КЧС и ПБ района, главный специалист по ГО, ЧС ПБ и антитеррористическим мероприятиям администрации района, главы сельских поселений района (по согласованию)  |  |