К р а с н о я р с к и й   к р а й

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

Постановление

От30.10.2020г.                                   п. Балахта                                                  №565

О внесении изменений в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №714 «Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района «Развитие образования»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации района от 11.01.2017 г. № 8  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации», распоряжением администрации Балахтинского района от 14.08.2018 № 196 «Об утверждении перечня муниципальных программ» руководствуясь ст. ст. 18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №714 «Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района «Развитие образования», следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению администрации Балахтинского района «Муниципальная программа «Развитие образования» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Ляхову Н.В.

3. Общему отделу администрации района опубликовать постановление в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Балахтинского района в сети «Интернет» (балахтинский район.рф).

4. Ответственному исполнителю программы в течении 10 дней со дня принятия постановления разместить его в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Сельская новь».

Глава района                                                                                   Л.И. Старцев

Приложение к постановлению администрации Балахтинского района От30.10.2020г. №565

Муниципальная программа

«Развитие образования Балахтинского района»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования Балахтинского района» (далее муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Балахтинского района от 14.08.2018 № 196 «Об утверждении перечня муниципальных программ»; Постановление администрации Балахтинского района от 11.01.2017 № 8 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации» |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Балахтинского района. |  |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации Балахтинского района, муниципальное казённое учреждение Управление имуществом, землепользования и землеустройства. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»; Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» Подпрограмма 5 «Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом» |  |
| Цель муниципальной программы | Выстроить систему образования позволяющую дать ребенку знания в соответствии с его способностями и особенностями, выявив профессиональную ориентацию, отвечающую потребностям экономики Балахтинского района. |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период; 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан; 3. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4. Создание условий для эффективного управления отраслью; 5. Организация и развитие перевозок учащихся школьным транспортом, обеспечение безопасной доставки школьников, комплексная информатизация транспорта на основе технологий ГЛОНАС. |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих программы соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования и технологии дошкольного образования, обеспечивающее раннее развитие детей; Повышение доступности и качества общего образования через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов. Увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет. Сокращение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении №1и №2 к паспорту муниципальной программы. |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составит 1 646 434,39 тыс. рублей, из них: 2020 год – 587 749,01 тыс. рублей; 2021 год – 531 597,45 тыс. рублей; 2022 год –527 087,93 тыс. рублей. в том числе: средства федерального бюджета 108 775,41 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 30 341,92 тыс. рублей; в 2021 году – 39 302,84 тыс. рублей; в 2022 году – 39 130,65 тыс. рублей. средства краевого бюджета 991 191,68 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 352 843,39 тыс. рублей; в 2021 году – 318 947,91 тыс. рублей; в 2022 году – 319 400,38 тыс. рублей. средства районного бюджета – 546 467,30 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 204 563,70 тыс. рублей; в 2021 году – 173 346,70 тыс. рублей; в 2022 году – 168 556,90 тыс. рублей. |  |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Балахтинского района | Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении №3 к Паспорту муниципальной программы. |  |

- Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование»

В основу образовательной политики Балахтинского района положена системная работа, основанная на реализации Стратегии развития Балахтинского района и реализацию национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

Реализация муниципальной программы Балахтинского района в предыдущие годы позволила достичь заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материально-техническую базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели.

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования определили его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние 3 года меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образования. В Балахтинском районе реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. Проблема увеличение охвата детей раннего возраста услугами дошкольного образования, решается за счет участия муниципальными дошкольными образовательными учреждениями  в проекте   по апробация на территории Красноярского края комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет», где учреждения стали базовыми площадками по разработке и исследованиям Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования.

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного общего образования. Муниципальная сеть общеобразовательных организаций видоизменяется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами: охват детей программами общего среднего образования ежегодно составляет 100% (численность обучающихся  2520 человек). Для повышения качества общего образования в районе действует муниципальная школа «Пифагор», где созданы необходимые условия современного учебного процесса для формирования универсальных учебных действий. В том числе способов регуляции собственной деятельности, планирование, контроль и корректировка.

В муниципалитете созданы модель реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» и модель развития инклюзивного образования, которые обеспечат более качественное образование в районе.

В соответствии с национальным проектом «Образование», одним из направлений которого является «Современная школа, в Балахтинском районе, реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по следующим предметам: информатика, ОБЖ и технология, получившее название «Точки роста». К 2024 году в Балахтиском районе планируется открыться восемь Точек роста в следующих образовательных учреждений: МБОУ «Балахтинская средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза Ф.Л. Каткова»; МБОУ  «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова»; МБОУ Кожановская СОШ; МБОУ Тюльковская СОШ; МБОУ Огурская СОШ; МБОУ Большесырская СОШ; МБОУ Ровненская средняя школа имени Г.П. Ерофеева; МБОУ Еловская СШ им. В.И. Хватова.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» произойдёт оснащении из федерального бюджета двух образовательных учреждений средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и других мероприятиях.

На сегодняшний день в школах Балахтинского района функционируют три профориентационных класса: МБОУ «Балахтинская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза Ф.Л. Каткова» - Полицейский и Правоохранительный классы, в МБОУ Приморская средняя школа им. Героя Советского Союза М.А. Юшкова - Агрокласс.

Вместе с тем в районе существует общеобразовательные организации, работающие со сложным контингентом обучающихся, детьми из семей с низким социально-экономическим статусом, детьми, имеющими трудности в освоении образовательных программ. Для успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе обеспечить возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

На сегодняшний день остаются актуальными задачи ликвидации второй смены, а также предоставления качественного образования обучающимся со сложными нарушениями в развитии и подготовки необходимого количества специалистов для организации обучения данной категории детей.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии.

На протяжении многих лет в муниципалитете сформировалась система дополнительного образования, которая дает возможность удовлетворить образовательные потребности и интересы обучающихся, простроить образовательный маршрут ребёнка, ориентированный на его успех.

В муниципалитете по линии образования реализуются 93 программы дополнительного образования, 75 программ - в школах, 18 программ - в учреждениях дополнительного образования. В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в районной системе образования предпринимаются шаги по созданию инфраструктуры для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством. Вместе с тем система дополнительного образования детей требует существенных изменений в части расширения спектра и содержания образовательных программ, совершенствования их программно-методического и кадрового обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной, инженерной и технической направленности.

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала системы образования Балахтинского района. Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений является рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий в конкретных территориях. На протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. В условиях изменения содержания образования в территории района формируется современная модель методического сопровождения изменяющейся педагогической практики, профессионального развития учителей. Реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит органам и учреждениям образования района своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.

В последние годы в Балахтинском районе отмечается тенденция снижения числа  детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года. Право ребенка на воспитание в семье реализуется и посредством работы специалистами по опеке и попечительству с родителями лишенными родительских прав. Двое родителей в 2019 году в отношении 5 воспитанников детского дома  восстановились в родительских правах, 1 воспитанник передан в кровную семью матери, освободившейся из мест заключения свободы.

- В последние годы наблюдается тенденция миграции внутри района

- с переселением жителей в районный центр пгт. Балахта, идет активная застройка микрорайонов, удаленных от образовательных учреждений, тем самым увеличивается численность детей в образовательных  организациях   районного центра . С учетом демографического прогноза проблема дефицита мест в действующих общеобразовательных учреждениях района может значительно ухудшиться.

В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие:

финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования системы образования в Балахтинском районе может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы;

административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в системе образования может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы образовательных учреждений и качества предоставляемых услуг;

правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Также ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития образования, описание основных целей и задач программы, прогноз развития образования.

Стратегическая цель политики в области образования в Балахтинском районе это повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:

Система дошкольного образования.

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

Система дополнительного образования.

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей.

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

- Развитие сети профильного обучения, специализированных и «корпоративных» классов различных направлений.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения мероприятий по деинституализации образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Механизм реализации мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

2. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации (от 0 до 3-х);

- создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

- обеспечить охват не менее 95,41 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.

3. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

В рамках муниципальной программы в период с 2020 по 2022 годы будут реализованы 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (подпрограмма 1);

- «Развитие кадрового потенциала отрасли» (подпрограмма 2);

- «Обеспечение реализации мероприятий по поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 3);

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования (подпрограмма 4);

- «Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом» (подпрограмма 5).

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№№№№ 4,5,6,7,8 к муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм.

Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составляют  1 484 829,53 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 529 561,65 тыс. рублей, в 2021 году – 478 297,05 тыс. рублей, в 2022 году – 476 970,83 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» составляют 583,12 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 483,12 тыс. рублей, в 2021 году – 50,00 тыс. рублей, в 2022 году – 50,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мероприятий по поддержке детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»  составляют 34 289,23  тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 10 076,93 тыс. рублей, в 2021 году – 12 198,00 тыс. рублей, в 2022 году – 10 014,30 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляют 64 001,11 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 22 095,91 тыс. рублей, в 2021 году – 20 952,40 тыс. рублей, в 2022 году – 20 952,80 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 5 «Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом» составляют  62 731,40 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 23 531,40 тыс. рублей, в 2021 году – 20 100,00 тыс. рублей, в 2022 году – 19 100,00 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого и районного бюджетов

Расходы муниципальной программы составят 1 646 434,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 108 775,41 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 991 191,68 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 546 467,30 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов приведена в приложении № 2 к настоящей программе

- 9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 3 к настоящей программе.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие образования" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: Выстроить систему образования позволяющую дать ребенку знания в соответствии с его способностями и особенностями, выявив профессиональную ориентацию отвечающую потребностям экономики Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих программы соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования и технологии дошкольного образования, обеспечивающее ранее развитие детей | % | Х | Ведомственная отчетность | 80 | 82 | 85 | 89 | 91 |
| 2 | Повышение доступности и качества общего образования через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов | % | Х | Ведомственная отчетность | 78 | 84,61 | 84,61 | 84,61 | 92,3 |
| 3 | Увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | Х | Ведомственная отчетность | 61,20 | 72,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 4 | Сокращение количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | Х | Ведомственная отчетность | 243 | 238 | 227 | 217 | 207 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: предоставление общедоступного и качественного общего, дошкольного, дополнительного образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной родителям (законным представителям) детей | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 0 | 130 | 260 | 390 | 530 |
| 1.3 | Доля граждан положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 55 | 60 | 65 |
| Задача №2: обеспечить условия, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, повышения качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | X | Ведомственная отчетность | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | X | Ведомственная отчетность | 15,55 | 17,9 | 16,8 | 15,5 | 15,3 |
| 2.3 | Доля учащихся, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности участвующих в едином государственном экзамене | % | X | Ведомственная отчетность | 32 | 33 | 35 | 40 | 45 |
| 2.4 | Доля образовательных учреждений, охваченных обновленными программами по предметной области "Технология" | % | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 15,3 | 20 | 26,6 |
| 2.5 | Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению "Технология" | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 13 | 26 | 52 |
| 2.6 | Доля обучающихся, охваченных обновленными программами начального, основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые навыки в области функциональной грамотности | % | X | Ведомственная отчетность | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Задача № 3: обеспечить рост качества и доступности образовательных услуг детям с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, в которых создана доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности | % | X | Ведомственная отчетность | 15,5 | 23 | 30 | 38 | 46 |
| 3.2 | Доля педагогических кадров прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ | % | X | Ведомственная отчетность | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Задача №4: предоставить общедоступное качественное дополнительное образование детям независимо от места проживания, социального статуса семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 61,2 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 4.2 | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования спортивной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 79 | 83 | 87 | 90 | 90 |
| 4.3 | Доля образовательных организаций участвующих в сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 91 | 96 | 100 | 1000 | 100 |
| Задача №5: содействовать выявлению и поддержке одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам участвующих в олимпиаде и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
| Задача №6: обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Для оздоровления детей школьного возраста к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 75 |
| Задача № 7: создание и укрепление материально - технической базы для обеспечения возможности каждому учащемуся в получении образования в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, которые требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 |
| Задача №8: обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | X | Ведомственная отчетность | 78 | 84,61 | 84,61 | 84,61 | 92,3 |
| 8.2 | Доля общеобразовательных учреждений, получивших положительное санитарно-эпидемиологическое заключение к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений | % | X | Ведомственная отчетность | 38,46 | 53,85 | 61,53 | 68,52 | 75,52 |
| Задача № 9: обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных питанием | % | X | Ведомственная отчетность | 95,51 | 95,38 | 95,78 | 96 | 96,4 |
| 9.2 | Количество обучающихся, обеспеченных питанием без взимания платы | Ед. | X | Ведомственная отчетность | 1242 | 1299 | 1357 | 1370 | 1384 |
| Задача № 10: создание новых мест в образовательных учреждения путем проектирования и строительства новый школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество общеобразовательных учреждений путем проектирования и строительства новых школ | Ед. | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего высокого качества образования в интересах социально-экономического развития Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и руководящих работников системы образования Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых педагогов обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа молодых педагогов со стажем до 3-х лет | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балахтинского района | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 17 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,2 |
| 1.3 | Доля педагогов от общего числа молодых педагогов, принимающих участие в краевых и муниципальных мероприятиях по профессиональной адаптации и развития | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 65 | 68 | 70 | 71 | 71 |
| 1.4 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 61,5 |
| 1.5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 1.6 | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0,33 | 14 | 49,2 |
| 1.7 | Доля педагогов участвующих в школьных муниципальных объединениях педагогов по освоению способов формирования мест предметных и личностных результатов школьников | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Задача №2: Формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных конкурсов, мероприятий для педагогических работников, направленных на повышение профессионального уровня | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение деятельности, направленной на осуществление части переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: осуществление государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, включенных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | чел. | 0,04 | Ведомственная отчетность | 127 | 113 | 115 | 117 | 120 |
| 1.2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | X | Ведомственная отчетность | 18 | 16 | 9 | 11 | 13 |
| 1.3 | Количество проведения проверок за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которыми являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | X | Ведомственная отчетность | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 1.4 | Количество проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности им имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей | Шт. | X | Ведомственная отчетность | 534 | 515 | 478 | 457 | 443 |
| Задача № 2: обеспечения приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | X | Ведомственная отчетность | 211 | 201 | 198 | 195 | 193 |
| 2.2 | Количество впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | X | Ведомственная отчетность | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 2.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания | чел. | X | Ведомственная отчетность | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.4 | Количество детей, родители которых лишены родительских прав | чел. | X | Ведомственная отчетность | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.5 | Количество детей, родители которых ограничены в родительских правах | чел. | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Количество детей, родители которых восстановлены в родительских правах или в отношении которых отменено ограничение родительских прав | чел. | X | Ведомственная отчетность | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семье из учреждений | чел. | X | Ведомственная отчетность | 19 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2.8 | Количество граждан, поставленных на учет в качестве кандидатов в опекуны (попечители) или усыновители | чел. | X | Ведомственная отчетность | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.9 | Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью | чел. | X | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Количество случаев отмены семейных форм воспитаия | чел. | X | Ведомственная отчетность | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.11 | Количество детей, возвращенных родителям из учреждений временного пребывания | чел. | X | Ведомственная отчетность | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Задача №3: защита личных имущественных и неимущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в государственной защите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество случаев нарушения личных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 77 | 57 | 55 | 53 | 50 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для эффективного управления отраслью образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования и развития системы образования на территории Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Утверждение муниципальных заданий подведомственным управлению образования учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 2: организация методического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений и оказание им учебно-методической поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организация, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций низкими образовательными результатами | % | X | Ведомственная отчетность | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2.2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | X | Ведомственная отчетность | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2.3 | Количество практик отобранных в региональный атлас образовательных практик (РАОП) | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Задача №3: организация деятельности аппарата управления образования, МКСУ "Межведомственная бухгалтерия" обеспечивающих деятельность образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных в соответствии с законодательством процедур проверок | ед. | 0,03 | Служба по контролю в области образования Красноярского края | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 | Своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждеий, предусмотренных решением о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (управление образования администрации Балахтинского района) | балл | 0,01 | финансовое управление администрации и Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками (управление образования администрации Балахтинского района) | балл | 0,02 | финансовое управление администрации и Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 0,02 | финансовое управление администрации и Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5 | Соблюдение сроков предоставления ежемесячной, квартальной и годовой бюджетной, статистической, налоговой отчетности (МКСУ Межведомственная бухгалтерия) | балл | 0,01 | финансовое управление администрации и Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цель: Обеспечить централизованный подвоз обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированными автобусами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: организация и развитие перевозок учащихся специализированным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодное обновление подвижного состава | кол-во | X | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача №2: обеспечение безопасной доставки школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Своевременное техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях содержания их в исправном состоянии | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Безаварийная эксплуатация транспортных средств | % | X | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Руководитель управления образования |  |  |  |  |  |  |  | К.А.Кузьмин |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие образования" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значения целевых показателей на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | Плановый период |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | Цель: Выстроить систему образования позволяющую дать ребенку знания в соответствии с его способностями и особенностями, выявив профессиональную ориентацию отвечающую потребностям экономики Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих программы соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования и технологии дошкольного обеспечивающее ранее развитие детей | % | 76 | 80 | 82 | 85 | 89 | 91 | 91 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 |
| 2 |  |  | Повышение доступности и качества общего образования через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов | % | 76,15 | 78 | 84,61 | 84,61 | 84,61 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| 3 |  |  | Увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет. | % | 95,3 | 61,2 | 72 | 73 | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 |  |  | Сокращение количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 222 | 221 | 225 | 227 | 217 | 207 | 205 | 203 | 201 | 198 | 195 | 194 | 193 |
|  |  | Руководитель управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К.А. Кузьмин |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие образования" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Балахтинского района (за счет всех источников финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства * | Остаток стоимости строительства в ценах контракта** | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отчетный финансовый год 2017 | текущий финансовый год 2018 | очеред-ной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | третьй год планового периода 2022 | по годам до ввода объекта |
| Управление образования администрации Балахтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ Чистопольский детский сад |  |  | 15 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ "БАЛАХТИНСКАЯ СШ №1 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.Л.КАТКОВА" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 883 807,15 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 151 778,85 |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 30 750,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ «ПРИМОРСКАЯ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.ЮШКОВА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 994 180,15 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 104 956,85 |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 21 250,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ Кожановская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 889 628,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 46 823,00 |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 9 500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ УИЗИЗ КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартиры детям сиротам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 9 826 933,64 |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 15 150,00 |  | 15 959 607,64 |  |  |  |
|  | Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих программы соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования и технологии дошкольного обеспечивающее ранее развитие детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5 767 615,30 |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 15 000,00 |  | 303 558,70 |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  | 150,00 |  | 61 500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель управления образования |  |  |  |  |  |  |  | К.А.Кузьмин |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Балахтинского района "Развитие образования" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 75582,8 | 73594 | 73594 | 73594 | 73600 | 73600 |
| 2. Присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 15396 | 15396 | 15009,4 | 15009,4 | 15100 | 15100 |
| 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 1080 | 1111 | 1139 | 1140 | 1145 | 1145 | 144840,11 | 142410,55 | 142790,89 | 142916,25 | 143543,08 | 143543,08 |
| 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 1238 | 1227 | 1186 | 1180 | 1175 | 1175 | 166029,68 | 157279,71 | 148683,06 | 147930,87 | 147304,04 | 147304,04 |
| 5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 156 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 20921,35 | 18586,44 | 18177,95 | 18177,95 | 18177,95 | 18177,95 |
| 6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 241 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 2595 | 2477,33 | 2279,1 | 2235,18 | 2235,18 | 2235,18 |
| 7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся | 1324 | 1324 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 14249,64 | 13387,67 | 12325,7 | 12088,32 | 12088,32 | 12088,32 |
| 8. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество рейсов | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 21390,34 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 |
| количество маршрутов | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  | 462892,97 | 430858,07 | 467496 | 454646,5 | 450294,7 | 450294,7 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Балахтинского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Балахтинского района | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образований Балахтинского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее чем в 80 % дошкольных организаций) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 14,10 | 9,60 | 9,6 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | 15 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся качественное общее образование с использованием современного оборудования ( в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образований Балахтинского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, расположенных на территории Балахтинского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | 81,2 | 81,4 | 85,4 | 90,4 | 95,4 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес муниципальных образований Балахтинского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, не менее чем 80 % муниципальных образований Балахтинского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |  |  |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | 82,9 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Организация централизованного подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированным транспортом" |  |  |  |  |  |  | 21390,34 | 22100 | 21064,7 | 21100 | 20100 | 20100 |
| Количество перевезенных учащихся до мест общеобразовательных учреждений | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 |  |  |  |  |  |  |
| Количество километров | 463420 | 463420 | 463420 | 463420 | 463420 | 463420 |  |  |  |  |  |  |
| Количество маршрутов | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К.А.Кузьмин |  |