Приложение

к постановлению администрации

Балахтинского района

От             №

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта,

туризма в Балахтинском районе»

1. Паспорт

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта,

туризма в Балахтинском районе»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Балахтинском районе» годы (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление администрации Балахтинского района №947-п от 02.09 2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации» Распоряжение администрации Балахтинского района №270 от 20.09. 2013г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Балахтинского района» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Балахтинского района Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации |
| Соисполнители Программы | МАУ ФСЦ «Олимп», МБУ « СБ Парус» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Балахтинском районе» |
| Цели Программы | 1.Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий адаптации к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья через спортивно – оздоровительные мероприятия; 2.Развитие туристского комплекса района; 3. Обеспечение реализации программы и программных мероприятий |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Балахтинского района; 2.Содействие развитию туристской инфраструктуры Балахтинского района; |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Количество спортивных сооружений в Балахтинском районе с 73 ед. в 2014 году до 74ед. в 2016 году; Доля граждан Балахтинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения района 13,83% в 2014 году до 18,50% в 2016 году; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории с 4,9 % в 2013 году до 9,1% в 2016 году; Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности с 650 человек в 2014 году до 870 человек в 2016 году; Количество спортсменов Балахтинского района в составе сборных команд края по видам спорта с 3 человек в 2014 году до 5 человек в 2016 году; Количество туристов по учетным событиям (мероприятиям, походам) с 3 тыс. человек до 16 тыс. человек; Количество новых туристских маршрутов в Балахтинском районе с 1 маршрута в 2014 году до 3 в 2016 году; Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Балахтинского района 1588 чел. в 2014 году до 2000 чел. в 2016 году; Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах- 3 чел. ежегодно. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2017 годы 1 этап -2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 26353,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 26353,0,0 тыс. рублей из них по годам: 2014 год – 9466,4 тыс. рублей 2015 год – 7887,0 тыс. рублей; 2016 год – 4055,4 тыс. рублей; 2017 год - 4944,2 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства |  |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Балахтинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 404п-П13.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва.

Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья величина данного показателя в 2015 году составит не менее 10%, в 2020 году - не менее 20.

Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет; количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта; количество профессиональных тренеров и тренеров-преподавателей.

В развитии массовой физической культуры и спорта в Балахтинском районе  сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе функционирует 12 спортивных клубов по месту жительства, из которых 12 клубов созданы  в рамках ДЦП «От массовости к мастерству». Для того чтобы процесс функционирования сети спортивных клубов по месту жительства носил комплексный характер, ежегодно проводятся: спартакиада «Мой спортивный двор», курсы повышения квалификации для работников спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-конкурсы среди спортивных клубов, среди инструкторов по месту жительства.

В спортивных клубах по месту жительства в Балахтинском районе занимается 960 человек, что составляет 33,3 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей района.

В районе организовано проводятся около 110 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 5000 человек.

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети» за 2010-2013  годы для   школ района приобретен спортивный инвентарь, что позволило улучшить обеспеченность школ района спортивным инвентарем. Произведен капитальный ремонт ДЮСШ. Построен и сдан в эксплуатацию крытый каток позволит проводить зимние виды спорта независимо от погодных условий, а летом использовать сооружение для летних видов экстремального спорта

По результатам реализованных в 2010-2012 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом».

В Балахтинском районе систематически физической культурой и спортом занимается 13,83 % жителей (2882 человек), что на 2,3 % выше аналогичных результатов 2010 года (11,2 % - 2106 человек).

В целом при значительной устойчиво положительной динамике количества жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом, регистрируемой в последние 3 года, Балахтинский район пока все еще отстает от средних по Красноярскому краю показателя 21,4 %.

За период с 2008 по 2012 год число спортивных сооружений различного типа от плоскостных площадок до комплексных спортивных объектов осталось на прежнем уровне, не смотря на ввод в эксплуатацию в 2012 году физкультурно - оздоровительного комплекса в п. Балахта. Несколько спортивных объектов в виду физического износа и несоответствия требованиям по отнесению к физкультурно-спортивным сооружениям были выведены из реестра спортивных сооружений Балахтинского района, поэтому  показатель количества объектов спорта 73 единицы и единовременную пропускную способность 1588 человек.

В Балахтинском районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей, численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 650 человек.

За последние три года учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности значительно улучшили материально-техническую базу.

Важным направлением муниципальной политики в области спорта является обеспечение поддержки спортсменов и тренеров, их участия в соревнованиях различного уровня.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Балахтинского района необходимо:

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Балахтинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, и способно стать катализатором социально-экономического развития Балахтинского  района. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов.

Ежегодно Балахтинский район посещают около 10 тыс. человек с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровление, частными). В настоящее время состояние развития отрасли туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации программных мероприятий.

Ряд проблем носят системный характер:

отсутствие краевой нормативно-правовой базы в сфере туризма;

отсутствие долгосрочной стратегии (плана) развития туризма в крае;

низкий объем бюджетного и внебюджетного финансирования;

дефицит эффективных инструментов государственной поддержки отрасли;

нехватка гостиничных номеров среднего класса и недорогих гостиниц для молодежного туризма.

Решение указанных задач, стоящих перед отраслью, а также решение вышеперечисленных проблем достигается реализацией следующих мероприятий.

В части создания долгосрочной стратегии развития туризма  ведется работа по подготовке Стратегии развития туризма в Красноярском крае до 2020 года, которая станет базовым документом, описывающим цели и задачи развития отрасли в среднесрочной перспективе, а также промежуточные ориентиры.

Вместе с тем разрабатывается проект краевого закона «О развитии внутреннего и въездного туризма в Красноярском крае (О государственной поддержке развития туризма в Красноярском крае)».

Для создания условий для спортивного и культурного туризма, а также развитие туристической инфраструктуры Балахтинского района будут разработаны новые туристические маршруты по району, также будет организована информационная поддержка мероприятий, пропагандирующих актуальное краеведение. Реализация плана массовых туристско-краеведческих мероприятий позволит обеспечить более 1 тыс. участников ежегодно.

По информированию о туристской деятельности и туристско-рекреационных возможностях на территории района, будет  проведена следующая работа: изготовление и распространение информационно-полиграфической продукции (фотоальбомы, каталоги, памятки по безопасности, карты путеводителя и пр.), размещение информации в печатных и электронных СМИ, размещение информации на Интернет порталах.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванными недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из муниципального бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

2.1. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий;

организацию и проведения грантового конкурса «На лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди поселений Балахтинского района;

повышения квалификации специалистов отрасли «физическая культура и спорт»;

создание комфортных и безопасных условий для занятий физической культурой и спортом;

софинансирование краевых субсидий.

В рамках направления «Развитие адаптивной физической культуры» предстоит обеспечить:

повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов;

создание комфортных и безопасных условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

софинансирование краевых субсидий.

В рамках направления «Развитие туризма в Балахтинском районе» предстоит обеспечить развитие внутреннего туризма путем:

разработки и  организации туристских маршрутов;

организационной и информационной поддержки событийных мероприятий;

2.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы

Цели программы следующие:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий адаптации к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья через спортивно – оздоровительные мероприятия, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; развитие туристского комплекса района.

Задачи программы:

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Балахтинского района;

Обеспечение доступности для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Содействие развитию туристской инфраструктуры Балахтинского района;

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

-«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

-«Развитие туризма в Балахтинском районе».

3. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Балахтинского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

увеличить количество спортивных сооружений  в Балахтинском районе до 73 единиц;

увеличить долю граждан Балахтинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района до 17,5%;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 9,1%;

увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 870 человек;

увеличить количество спортсменов Балахтинского района в составе краевых сборных команд по видам спорта до 8 человек;

увеличить количество туристов по учетным событиям до 16 тыс. человек;

увеличить количество зарегистрированных туристских маршрутов до 3 ед.;

Реализация Программы будет способствовать:

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитию адаптивной физической культуры и спорта;

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;

развитию туристской инфраструктуры Балахтинского района.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Паспорту Программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Балахтинском районе».

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

увеличение доли граждан Балахтинского района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения,                           занятого в экономике до 7% в 2016 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 2000 человека в 2016 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах до 3 человек в 2016 году

по подпрограмме 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 9,1% в 2016 году;

по подпрограмме 2 «Развитие туризма в Балахтинском районе»:

увеличение количества жителей Балахтинского района, проинформированных о туристско - краеведческих мероприятиях, о туристско-рекреационных возможностях и туристских услугах на территории Балахтинского района до 16,0 тыс. человек в 2016 году.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Балахтинского района, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

7.2. Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным исполнителем;

координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

7.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируемой соисполнителем;

координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.

7.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.

Внесение изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, утвержденные администрацией Балахтинского района, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, за исключением рассмотрения проекта программы на заседании комиссии Балахтинского районного Совета депутатов и установленных для утверждения проектов программ сроков.

Внесение изменений в программу, оказывающих влияние на основные параметры программы, утвержденные администрацией Балахтинского района, осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ, в профильной комиссии Балахтинского районного Совета депутатов и установленных для утверждения проектов программ сроков.

7.6. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы), не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

- Соисполнители программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

- 7.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

- Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики  до 1 марта года, следующего за отчетным.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы составляет 26353,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 26353,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9466,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;

2015 год – 7887,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;

2016 год – 4055,4 тыс. рублей,  за счет средств районного  бюджета

2017 год  - 4944,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к Программе.

Начальник отдела культуры, спорта

Туризма и молодежной политики

администрации Балахтинского района		                      	О.В. Климанова