## Лист1
7.Перечень объектов капитального строительства по программе
Балахтинский муниципальный район
№ | Наименование объекта | Мощность объекта | Год начала строительства | Год завершения строительства | Сметная стоимость строительства (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости на начало года (тыс.руб.) |  | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (тыс.руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости на начало года (тыс.руб.) |  | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (тыс.руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости на начало года (тыс.руб.) |  | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (тыс.руб.) |  |  |  |  | Комментарии
[5 empty] | в ценах 2001 года | в ценах 2001 года - План | в ценах соответствующих лет - План | всего - План | федеральный - План | краевой - План | местный - План | внебюджетные источники - План | в ценах 2001 года - Отчет | в ценах соответствующих лет - Отчет | всего - Отчет | федеральный - Отчет | краевой - Отчет | местный - Отчет | внебюджетные источники - Отчет | в ценах 2001 года - отклонение (Отчет-План) | в ценах соответствующих лет - отклонение (Отчет-План) | всего - отклонение (Отчет-План) | федеральный - отклонение (Отчет-План) | краевой - отклонение (Отчет-План) | местный - отклонение (Отчет-План) | внебюджетные источники - отклонение (Отчет-План)
| Итого по программе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 253007.7 | 0 | 251450.8 | 1556.9 | 0 | 0 | 0 | 379794.815 | 0 | 378990.379 | 804.436 | 0 | 0 | 0 | 126787.115 | 0 | 127539.579 | -752.464 | 0
| 2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 212347.7 | 0 | 210790.8 | 1556.9 | 0 | 0 | 0 | 126708.391 | 0 | 126204.875 | 503.516 | 0 | 0 | 0 | -85639.309 | 0 | -84585.925 | -1053.384 | 0
| 2012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253086.424 | 0 | 252785.504 | 300.92 | 0 | 0 | 0 | 253086.424 | 0 | 252785.504 | 300.92 | 0
| 2013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40660 | 0 | 40660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40660 | 0 | -40660 | 0 | 0
| 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3. | ДЦП "Дом" на 2010-2012 гг. Переселение граждан. проживающих в жилых домах муниципальных образований. признанных в установленном порядке не пригодными для проживания.Завершение строительства 16-ти квартирного жилого дома в п.Балахта | 670 кв.м | 2008 | 2011 | 3478.56 |  |  | 18391.5 | 0 | 18207.6 | 183.9 | 0 |  |  | 19828.388 | 0 | 19630.1 | 198.288 | 0 |  |  | 1436.888 | 0 | 1422.5 | 14.388 | 0
| 2011 | [6 empty] | 18391.5 |  | 18207.6 | 183.9 |  |  |  | 18207.6 |  | 18025.52 | 182.08 |  | 0 | 0 | -183.9 | 0 | -182.08 | -1.82 | 0
| 2012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1620.788 |  | 1604.58 | 16.208 |  | 0 | 0 | 1620.788 | 0 | 1604.58 | 16.208 | 0
| 2013 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4. | ДЦП"Модернизация. реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы. Строительство полигона ТБО в п.Балахта | 4000тн/год | 2011 | 2013 | 2265.9 |  |  | 9000 | 0 | 8000 | 1000 | 0 |  |  | 8743.39 | 0 | 8656.319 | 87.071 | 0 |  |  | -256.61 | 0 | 656.319 | -912.929 | 0
| 2011 | [6 empty] | 9000 |  | 8000 | 1000 |  |  |  | 681.265 |  | 630.465 | 50.8 |  | 0 | 0 | -8318.735 | 0 | -7369.535 | -949.2 | 0
| 2012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8062.125 |  | 8025.854 | 36.271 |  | 0 | 0 | 8062.125 | 0 | 8025.854 | 36.271 | 0
| 2013 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Участие в реализации долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы. Устройства навеса над трибунами стадиона "Родник" | 1283.4кв.м. | 2011 | 2011 | 0 |  |  | 37647.2 | 0 | 37274.2 | 373 | 0 |  |  | 27527.567 | 0 | 27008.49 | 519.077 | 0 |  |  | -10119.633 | 0 | -10265.71 | 146.077 | 0
| 2011 | [6 empty] | 37647.2 |  | 37274.2 | 373 |  |  |  | 2435.026 |  | 2164.39 | 270.636 |  | 0 | 0 | -35212.174 | 0 | -35109.81 | -102.364 | 0
| 2012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25092.541 |  | 24844.1 | 248.441 |  | 0 | 0 | 25092.541 | 0 | 24844.1 | 248.441 | 0
| 2013 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12.6. | ДЦП " От массовости к мастерству" строительство физкультурно-спортивного центра в п.Балахта | 1132кв.м | 2011 | 2011 | 0 |  |  | 43778 | 0 | 43778 | 0 | 0 |  |  | 87973.1 | 0 | 87973.1 | 0 | 0 |  |  | 44195.1 | 0 | 44195.1 | 0 | 0
| 2011 | [6 empty] | 43778 |  | 43778 |  |  |  |  | 2029.4 |  | 2029.4 |  |  | 0 | 0 | -41748.6 | 0 | -41748.6 | 0 | 0
| 2012 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85943.7 |  | 85943.7 |  |  | 0 | 0 | 85943.7 | 0 | 85943.7 | 0 | 0
| 2013 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | Строительсво здания РОВД. п.Балахта | 150 раб.мест с ИВС на 15 мест | 2008 | 2015 | 18243.2 |  |  | 144191 | 0 | 144191 | 0 | 0 |  |  | 235722.37 | 0 | 235722.37 | 0 | 0 |  |  | 91531.37 | 0 | 91531.37 | 0 | 0
| 2011 | [6 empty] | 103531 |  | 103531 |  |  |  |  | 103355.1 |  | 103355.1 |  |  | 0 | 0 | -175.9 | 0 | -175.9 | 0 | 0
| 2012 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 132367.27 |  | 132367.27 |  |  | 0 | 0 | 132367.27 | 0 | 132367.27 | 0 | 0
| 2013 | [6 empty] | 40660 |  | 40660 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -40660 | 0 | -40660 | 0 | 0
| 2014 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава района
Юртаев Николай Мартович
Инсполнитель