

Красноярский край

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА**

**Постановление**

от 18.03.2021г. п. Балахта №139

**О внесении изменений в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №713 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Балахтинского района в ХХI веке»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Балахтинского района от 11.01.2017 года №8 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формирования и реализации», распоряжением администрации Балахтинского района от 15.10.2020 года № 347 «Об утверждении перечня муниципальных программ», руководствуясь ст. ст. 18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №713 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Балахтинского района в ХХI веке», следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Ляхову Н.В.

3. Общему отделу администрации района опубликовать постановление в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Балахтинского района в сети «Интернет» (балахтинскийрайон. рф).

4.Ответственному исполнителю программы в течение 10 дней со дня принятия постановления разместить его в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Сельская новь».

Глава района Л.И. Старцев

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Балахтинского района  От18.03.2021г.№139 |

**Муниципальная программа Балахтинского района**

**«Молодежь Балахтинского района в XXI веке»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Балахтинского района  «Молодежь Балахтинского района в XXI веке» (далее - Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Балахтинского района от 11.01.2017г. №8 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации», распоряжение администрации Балахтинского района от 15.10.2020 г. № 347 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель | Администрация Балахтинского района, |
| Соисполнители программы | Отдел культуры и молодёжной политики администрации Балахтинского района,  МРБУ «Балахтинский молодежный центр» |
| Подпрограммы муниципальной программы,  отдельные мероприятия программы | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»;  Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»;  Подпрограмма 3 «Развитие Балахтинского молодёжного центра».  Подпрограмма 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Балахтинского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района;  2. Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района;  3. Развитие молодёжного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодёжной политики Красноярского края;  4. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района направленных на работу с молодёжью и молодыми семьями. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | 1. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, с 48% до 72%; 2. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района, участниками клубов патриотического воспитания территорий Балахтинского района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 30% до 60%; 3. Удельный вес молодых граждан, вовлеченной в культурно - массовые мероприятия с 45% до 60; 4. Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах с 1500 человек до 2000 человек.   Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1,2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 19 162,90 тыс. рублей, из них:  2021 год – 7 818,30 тыс. рублей;  2022 год – 5 672,30 тыс. рублей,  2023 год – 5 672,30 тыс. рублей  в том числе:  средства краевого бюджета – 1 117,10 тыс. рублей, из них:  2021 год – 372,50 тыс. рублей;  2022 год – 372,30 тыс. рублей,  2023 год – 372,30 тыс. рублей  средства районного бюджета – 18 045,80 тыс. рублей, из них:  2021 год – 7 445,80 тыс. рублей;  2022 год – 5 300,00 тыс. рублей;  2023 год – 5 300,00 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния молодежной политики

Балахтинского района

В настоящий момент молодёжный центр является основным организатором и координатором в реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжь Балахтинского района в XXI веке», а также досуговым учреждением для подростков и молодёжи посёлка Балахта. На базе Молодёжного центра проходит большинство районных конкурсов, концертов, фестивалей, мастер-классов. Для жителей микрорайона проводят свои камерные концерты как молодёжные группы и солисты, так и представители клуба «Ветеран». Участницы разновозрастного «Женского клуба» проводят свои заседания и мастер-классы. В здании Молодёжного центра располагается «Ресурсный центр» для деятельности некоммерческих организаций в том числе НКО «Мы молодые».

С 2015 года проводятся межрайонные «Школы КВН» с приглашением тренеров – игроков действующих краевых команд КВН и молодёжных команд Новосёловского и Ужурского районов.

Традиционным для проектных команд стали весенняя и осеняя сессии школы проектирования и форум «Территория 2020».

Осуществляют деятельность творческой, патриотической и досуговой направленности от 6 до 9 клубов и объединений.

В 2016 году благодаря активистам штабов ФП «Волонтёры победы» и «Ассоциация ВПК» были привлечены грантовые средства, что позволило усилить материально-техническую базу пейнтбольного клуба, и организовать военно-патриотический клуб «Ягуар», качественно усилить работу военно- патриотического клуба «Витязь» при Балахтинском аграрном техникуме и клуба «Илья Муромец» (армейского рукопашного боя) при ФСЦ «Олимп». За счёт участия в грантовых конкурсах увеличивается разнообразие настольных игр, как следствие увеличивается количество игроков «Клуба настольных игр».

Регулярно проводятся кинопоказы различной тематики, в том числе исторические, патриотические фильмы, документальные проекты с антинаркотическим, антиалкогольным содержанием.

Уличное открытое пространство «Крылья» оборудовано пятью тренажерами, установленными на грантовые средства, прилегающая парковая зона излюбленное место для молодёжи, молодых родителей с детьми.

Партнёрами Молодёжного центра проводятся мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, ведутся студийные звукозаписи, видеомонтаж.

Проводятся заседания клуба молодой семьи «Азбука счастья»: правовые консультации психолога и логопеда, специалистов социальных служб, обсуждение участия в конкурсах и проектах, досуговые и образовательные мероприятия, подготовка к фотоконкурсам и фотовыставкам.

На сегодняшний день свою деятельность Молодёжный центр модернизирует, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в организацию работы с подростками и молодёжью все субъекты: муниципальные спортивные, культурно-досуговые учреждения, общественные объединения и молодежные и иные общественные организации. Миссией Молодежного центра являться создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Балахтинского района.

К 2019г. Балахтинский район входит в десятку лучших муниципальных районов в рамках молодёжной политики. Осуществлён капитальный ремонт здания молодёжного центра за счёт краевой субсидии. В стадии реализации установка ограждения и благоустройство парковой зоны вокруг молодёжного центра.

Несмотря на средства, направляемые для реализации мероприятий молодежного центра, сохраняется потребность для:

- создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района;

- создания условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района;

- развития молодёжного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодёжной политики Красноярского края;

- создания благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района направленных на работу с молодёжью и молодыми семьями.

1. Приоритеты и цели социально-экономического развития   
   в сфере молодёжной политики, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере молодёжной политики

В перспективе (в период до 2023 и в последующие годы) целью программы будет являться создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Балахтинского района.

К 2023 году эффективная реализация муниципальной молодежной политики должна обеспечить увеличение числа молодых людей с активной гражданской позицией, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, занимающихся физической культурой и спортом, совершенствующих свое личностное и профессиональное развитие. Главным результатом реализации молодежной политики станет улучшение социально-экономического положения молодежи Балахтинского района и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь региона.

Для эффективной реализации мероприятий основных направлений программы развития Молодёжного центра, необходимо деятельное участие объединений и клубов различной направленности, увеличение их количества.

Высокий уровень требований подростков и молодёжи к организации мероприятий, к их информационному сопровождению, обязательной интерактивности, неформальный подход к организации, актуальность содержания и оформления, зрелищность – всё это требует нетрадиционных подходов, решений, инициативности и креативности самой молодёжи. Для укрепления материально-технической базы программой предусмотрен ряд проектов с привлечением средств субсидий и грантовых конкурсов. Мероприятия основных проектов программы нацелены на повышение престижа деятельности клубов и объединений их информационную поддержку, совместная работа со организаторов и партнёров молодёжного центра в данном направлении обеспечит качество результатов.

Одним из условий успешной реализации Программы развития Молодёжного центра является необходимость расширения и совершенствование разветвлённого информационного пространства, включающего «Медиацентр», молодёжный телеканал, молодёжную прессу и информационные ресурсы в социальных сетях. Так же необходима яркая узнаваемая внешняя реклама Молодёжного центра: стильные фасады здания, стильный, функциональный внутренний дизайн помещений.

В результате реализации программы будут созданы условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Балахтинского района за счёт:

- успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района,

- системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района,

- развития молодёжного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района, обеспечивающего реализацию основных направлений молодёжной политики Красноярского края,

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района направленных на работу с молодёжью и молодыми семьями.

1. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий.

1. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере молодёжной политики на территории Балахтинского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- увеличить количество молодых граждан, Балахтинского района, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,

- увеличить число клубов и патриотических объединений, участников и активистов патриотических акций в Балахтинском районе,

- увеличить количество школьников и молодёжи участников культурно-массовых молодёжных мероприятий,

- увеличить число проектов и мероприятий, реализованных совместно с партнёрами и спонсорами на базе ресурсного центра направленных на поддержку идей молодёжи и молодых семей.

1. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации   
   и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2021 по 2023 год будут реализованы 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»;

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»;

Подпрограмма 3 «Развитие Балахтинского молодёжного центра»;

Подпрограмма 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

1. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм.

Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику» составляют 3 363,40 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 1 459,40 тыс. рублей, в 2022 году – 952,00 тыс. рублей, в 2023 году – 952,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района» составляют 626,00 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 242,00 тыс. рублей, в 2022 году – 192,00 тыс. рублей, в 2023 году – 192,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Развитие Балахтинского молодежного центра» составляют 15 073,50 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 6 016,90 тыс. рублей, в 2022 году – 4 528,30 тыс. рублей, в 2023 году – 4 528,30 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района» составляют 100,00 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 100,00 тыс. рублей, в 2022 году – 0,00 тыс. рублей, в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям по подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

1. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

1. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Расходы муниципальной программы составят 19 162,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 117,10 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 18 045,80 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | | | | |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Цель 1 "Создание условий для потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Балахтинского района" | | | | | | | | |
|  | Удельный вес молодых граждан проживающих в Балахтинском районе вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты к общему количеству молодых граждан проживающих в Балахтинском районе | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 60 | 67 | 72 | 72 | 72 |
|  | Удельный вес молодых граждан проживающих в Балахтинском районе являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района участниками клубов патриотического воспитания территорий Балахтинского района прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в их общей численности | % | 0,2 | ведомственная отчетность | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|  | Удельный вес молодых граждан вовлеченных в культурно-массовые мероприятия | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 |
|  | Количество благо получателей - граждан проживающих в Балахтинском районе получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально - экономических проектах | чел. | 0,2 | ведомственная отчетность | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1. | Задача 1 "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района" | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | | | | | | |
|  | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические, молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 60 | 67 | 72 | 72 | 72 |
|  | Количество проектов, реализуемых молодежью района | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 27 | 31 | 35 | 35 | 35 |
|  | Количество трудоустроенных молодых людей | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 175 | 185 | 200 | 200 | 200 |
|  | Количество молодых людей вовлеченных в добровольческую и волонтерскую деятельность | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
|  | Количество благо получателей - граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтерской деятельности | чел. | 0,1 | ведомственная отчетность | 2200 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.2. | Задача 2 "Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района" | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района" | | | | | | | | |
|  | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками клубов патриотической направленности, прошедших подготовку к военной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | 0,1 | ведомственная отчетность | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
|  | Количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
|  | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, участников патриотических мероприятий | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  | Удельный вес молодых людей, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений, в молодежной среде | % | 0,5 | ведомственная отчетность | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Задача 3 "Развитие молодежного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодежной политики Красноярского края" | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 "Развитие Балахтинского молодежного центра" | | | | | | | | |
|  | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 |
|  | Количество участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | чел. | 0,2 | ведомственная отчетность | 20 | 35 | 50 | 50 | 50 |
|  | Количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий Молодежного центра и краевых инфраструктурных проектов | чел. | 0,1 | ведомственная отчетность | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 |
|  | Количество клубов и объединений творческой, спортивной и досуговой направленности | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|  | Количества партнеров и спонсоров, со организаторов мероприятий и проектов для подростков и молодежи | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|  | Количество молодых людей, участников медиа-проектов | чел. | 0,1 | ведомственная отчетность | 25 | 35 | 45 | 55 | 55 |
|  | Количество публикаций и видеосюжетов в социальных сетях и СМИ | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Задача 4 "Создание благоприятных условий для развития социально - ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района" | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 "Развитие ресурсного центра Балахтинского района" | | | | | | | | |
|  | Количество благо получателей-граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах | чел. | 0,3 | ведомственная отчетность | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики | чел. | 0,3 | ведомственная отчетность | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 |
|  | Количество семинаров, мастер-классов, тренингов, консультаций узких специалистов | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 |
|  | Количество привлеченных грантов и субсидий | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1 "Создание условий для потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Балахтинского района" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес молодых граждан проживающих в Балахтинском районе вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты к общему количеству молодых граждан проживающих в Балахтинском районе | % | 52 | 60 | 67 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 95 | 95 |
| 1.2. | Удельный вес молодых граждан проживающих в Балахтинском районе являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района участниками клубов патриотического воспитания территорий Балахтинского района прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в их общей численности | % | 35 | 45 | 50 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| 1.3. | Удельный вес молодых граждан вовлеченных в культурно-массовые мероприятия | % | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 75 | 79 | 84 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | | | |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на 2021-2023 |
| **Муниципальная программа** | **Молодежь Балахтинского района в XXI веке** | **всего расходное обязательство по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7 818,30** | **5 672,30** | **5 672,30** | **19 162,90** |
| **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района** | **058** | **Х** | **Х** | **Х** | **7 818,30** | **5 672,30** | **5 672,30** | **19 162,90** |
| Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику | всего расходное обязательство по программе | 058 | 0707 | Х | Х | 1 459,40 | 952,00 | 952,00 | **3 363,40** |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района | 058 | 0707 | 0510007710 | 610 | 249,10 | 70,00 | 70,00 | **389,10** |
| 058 | 0707 | 0510000950 | 610 | 564,00 | 450,00 | 450,00 | **1 464,00** |
| 058 | 0707 | 0510000960 | 610 | 183,70 | 180,00 | 180,00 | **543,70** |
| 058 | 0707 | 0510007720 | 610 | 217,50 | 100,00 | 100,00 | **417,50** |
| 058 | 0707 | 05100S4560 | 610 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | **456,00** |
| 058 | 0707 | 05100S4560 | 610 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | **93,10** |
| Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района | всего расходное обязательство по подпрограмме | 058 | 0707 | Х | Х | 242,00 | 192,00 | 192,00 | **626,00** |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района | 058 | 0707 | 0520074540 | 610 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |
| 058 | 0707 | 05200S4560 | 610 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | **576,00** |
| Подпрограмма 3 | Развитие Балахтинского молодежного центра | всего расходное обязательство по подпрограмме | 058 | 0707 | Х | Х | 6 016,90 | 4 528,30 | 4 528,30 | **15 073,50** |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района | 058 | 0707 | 05300S4560 | 610 | 28,50 | 28,30 | 28,30 | **85,10** |
| 058 | 0707 | 0530000650 | 610 | 5 988,40 | 4 500,00 | 4 500,00 | **14 988,40** |
| Подпрограмма 4 | Развитие ресурсного центра | всего расходное обязательство по подпрограмме | 058 | 0707 | Х | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Балахтинского района | 058 | 0707 | 05400S7720 | 610 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | | |  |  |  |  |  |  | О.В.Климанова | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Балахтинского района "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Балахтинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого 2021-2023 |
| **Муниципальная программа** | **Молодежь Балахтинского района в XXI веке** | **Всего** | **7 818,30** | **5 672,30** | **5 672,30** | **19 162,90** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет** | **372,50** | **372,30** | **372,30** | **1 117,10** |
| **районный бюджет** | **7 445,80** | **5 300,00** | **5 300,00** | **18 045,80** |
| Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику | Всего | 1 459,40 | 952,00 | 952,00 | **3 363,40** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет | 152,00 | 152,00 | 152,00 | **456,00** |
| районный бюджет | 1 307,40 | 800,00 | 800,00 | **2 907,40** |
| Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района | Всего | 242,00 | 192,00 | 192,00 | **626,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет | 192,00 | 192,00 | 192,00 | **576,00** |
| районный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **50,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 | Развитие Балахтинского молодежного центра | Всего | 6 016,90 | 4 528,30 | 4 528,30 | **15 073,50** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет | 28,50 | 28,30 | 28,30 | **85,10** |
| районный бюджет | 5 988,40 | 4 500,00 | 4 500,00 | **14 988,40** |
| Подпрограмма 4 | Развитие ресурсного центра | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  | О.В. Климанова | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Балахтинского района "Молодежь Балахтинского района в XXI веке" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Работа 1. 1.Организауия досуга детей, подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество общественных объединений | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 278,70 | 247,40 | 247,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Работа 1. 2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержке детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 214 | 214 | 214 | 218 | 220 | 220 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Работа 1. 3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 570,00 | 490,00 | 490,00 | 570,00 | 580,00 |  |
| Работа 2. 1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района" | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 52 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | 3152,90 | 2876,10 | 2876,10 | 2880,00 | 2880,00 |  |
| Работа 3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Развитие Балахтинского молодежного центра" | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 95 | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 560 | 564,1 | 564,1 | 565 | 570 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | | |

|  |
| --- |
| Приложение №2 к муниципальной программе Молодежь Балахтинского района в XXI веке |

1. Паспорт подпрограммы 1

«Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Балахтинского района «Молодежь Балахтинского района в XXI веке» |
| Орган Администрации Балахтинского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена  на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района.  Задачи:  1. Вовлечение молодежи в социальные проекты; организация добровольческой и волонтёрской деятельности;  2. Организация трудоустройства подростков и молодёжи; |
| Целевые индикаторы | 1. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические, молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, с 48 % до 72 %;  2. Количество проектов, реализуемых молодежью района с 20 единиц до 35 единиц;  3. Количество трудоустроенных молодых людей со 150 единиц до 200;  4. Количество молодых людей вовлечённых в добровольческую и волонтёрскую деятельность с 150 единиц до 200 единиц;  5. Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтёрской деятельности с 1500 человек до 3000 человек.  Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023гг |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 3 363,40 тыс. рублей, из них:  2021 год – 1 459,40 тыс. рублей;  2022 год – 952,00 тыс. рублей,  2023 год – 952,00 тыс. рублей.  в том числе:  средства краевого бюджета – 456,00 тыс. рублей, из них:  2021 год – 152,00 тыс. рублей;  2022 год – 152,00 тыс. рублей,  2023 год – 152,00 тыс. рублей.  средства районного бюджета – 2 907,40 тыс. рублей, из них:  2021 год – 1 307,40 тыс. рублей;  2022 год – 800,00 тыс. рублей;  2023 год – 800,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Объективная необходимость разработки подпрограммы обусловлена результатами анализа ситуации, сложившейся в молодежной среде Балахтинского района и отношения к молодёжи более взрослого населения.

Молодежных команд, реализующих социальные, предпринимательские, инновационные проекты в муниципальном образовании в 2018 году – 20 единиц, с общим количеством вовлеченной в проекты молодежи – 160 человека. Это всего 3 % молодежи, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в районе(2965).

Существует необходимость круглогодичного трудоустройства подростков, а не только в летнее время. Всегда есть категория не работающей и не учащейся молодёжи, которую необходимо привлекать к активной работе и для получения первичных профессиональных навыков, и в качестве профилактики правонарушений. Такие показатели – это результат недостаточной социальной активности не только самой молодежи, но и родителей, а также недостаточно эффективной системы, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация мероприятий подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономические проекты, в волонтёрскую и добровольческую деятельность;

слабое проявление инициативы, недисциплинированность в делах, не сформированное чувство ответственности за принимаемые решения;

недостаточная профессиональная квалификация специалистов, работающих с молодежью по формированию гражданской инициативы, предприимчивости молодого человека и реализации его потенциала в пользу развития района и края в целом.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией района.

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:

- увеличение количества молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические, молодежные проекты,

- увеличение количества проектов, реализуемых подростками и молодежью,

- увеличение количества трудоустроенных молодых людей,

- увеличение количества молодых людей вовлечённых в добровольческую и волонтёрскую деятельность,

- увеличение количества благополучателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтёрской деятельности.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района.

Задачами:

1. Вовлечение молодежи в социальные проекты; организация добровольческой и волонтёрской деятельности;

2. Организация круглогодичной занятости (трудоустройства) подростков и молодёжи;

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические, молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, с 48 % до 72 %;

2. Количество проектов, реализуемых молодежью района с 20 единиц до 35 единиц;

3. Количество трудоустроенных молодых людей со 150 единиц до 200;

4. Количество молодых людей вовлечённых в добровольческую и волонтёрскую деятельность с 150 единиц до 200 единиц;

5. Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтёрской деятельности с 1500 человек до 3000 человек.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику».

* 1. Механизм реализации подпрограммы

1. Реализацию подпрограммы осуществляют:

Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района;

муниципальное районное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета является Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

предоставления краевых субсидий бюджету муниципального образования.

* 1. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года муниципальное учреждение, являющиеся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет в отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года администрация района направляет в Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края отчет о целевом расходовании средств субсидий с приложением подтверждающих понесенные расходы документов.

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансово управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района.

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2021 - 2023 годов позволит:

Увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, с 48 % до 72 %;

Увеличить количество проектов, реализуемых молодежью района с 20 единиц до 35 единиц;

Увеличить количество трудоустроенных молодых людей со 150 единиц до 200 единиц;

Увеличить количество молодых людей вовлеченных в добровольческую и волонтерскую деятельность со 150 единиц до 200 единиц;

Увеличить количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтерской деятельности с 1500 человек до 3000 человек;

* 1. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику».

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составляет 3 363,40 тыс. рублей, из них:

2021 год – 1 459,40 тыс. рублей;

2022 год – 952,00 тыс. рублей,

2023 год – 952,00 тыс. рублей.

в том числе:

средства краевого бюджета – 456,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 152,00 тыс. рублей;

2022 год – 152,00 тыс. рублей,

2023 год – 152,00 тыс. рублей

средства районного бюджета – 2 907,40 тыс. рублей, из них:

2021 год – 1 307,40 тыс. рублей;

2022 год – 800,00 тыс. рублей;

2023 год – 800,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
| Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, вовлеченных в социально-экономические, молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе | % | ведомственная отчетность | 52 | 60 | 67 | 72 | 72 | 72 |
| 2 | Количество проектов, реализуемых молодежью района | ед. | ведомственная отчетность | 23 | 27 | 31 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | Количество трудоустроенных молодых людей | ед. | ведомственная отчетность | 160 | 175 | 185 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Количество молодых людей вовлеченных в добровольческую и волонтерскую деятельность | ед. | ведомственная отчетность | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Количество благо получателей - граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от добровольческой и волонтерской деятельности | чел. | ведомственная отчетность | 1700 | 2200 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  | О. В. Климанова | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодежи Балахтинского района в социальную практику" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период 2021-2023 |
| Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Вовлечение молодежи в социальные проекты; организация добровольческой и волонтерской деятельности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 0510007710 | 610 | 249,10 | 70,00 | 70,00 | 389,10 |  |
| 1.2 | Участие в региональных и федеральных проектах, конкурсах и мероприятиях | 058 | 0707 | 0510000960 | 610 | 183,70 | 180,00 | 180,00 | 543,70 |
| 1.3 | Участие в региональных и федеральных проектах, конкурсах и мероприятиях | 058 | 0707 | 0510007720 | 610 | 217,50 | 100,00 | 100,00 | 417,50 |
| 1.4 | Софинансирование к субсидии на поддержку деятельности молодежных центров | 058 | 0707 | 05100S4560 | 610 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 456,00 |
| 1.5 | Софинансирование к субсидии на поддержку деятельности молодежных центров | 058 | 0707 | 05100S4560 | 610 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 93,10 |  |
| ИТОГО по задаче 1 | |  | | | | | 895,40 | 502,00 | 502,00 | 1 899,40 |  |
| Задача 2 "Организация трудоустройства подростков и молодежи" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершенолетних | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 0510000950 | 610 | 564,00 | 450,00 | 450,00 | 1 464,00 |  |
| ИТОГО по задаче 2 | |  | | | | | 564,00 | 450,00 | 450,00 | 1 464,00 |  |
| ВСЕГО по подпрограмме | |  | | | | | 1 459,40 | 952,00 | 952,00 | 3 363,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  |  |  |  | О. В. Климанова | |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  Молодежь Балахтинского района в XXI веке |

1. Паспорт подпрограммы 2

«Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Балахтинского района «Молодежь Балахтинского района в XXI веке» |
| Орган Администрации Балахтинского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена  на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района  Задачи:   1. Увеличение числа и укрепление материально-технического оснащения патриотических клубов и объединений, осуществляющих подготовку допризывной молодёжи; участие в организации мероприятий по подготовке допризывной и призывной молодёжи к службе в рядах Российской армии; создание условий для изучения истории и подвигов героев Отечества; организация мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде |
| Целевые индикаторы | - удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района, участниками клубов патриотической направленности, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 30% до 60 %;  - количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе с 13 до 18;  - удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, участников патриотических мероприятий с 71% до 90 %;  - удельный вес молодых людей вовлечённых в организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде с 20% до 50 %;  Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 626,00 тыс. рублей, из них:  2021 год – 242,00 тыс. рублей;  2022 год – 192,00 тыс. рублей,  2023 год – 192,00 тыс. рублей  в том числе:  средства краевого бюджета – 576,00 тыс. рублей, из них:  2021 год – 192,00 тыс. рублей;  2022 год – 192,00 тыс. рублей,  2023 год – 192,00 тыс. рублей.  средства районного бюджета 50,00 тыс. рублей, из них:  2021 год – 50,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей,  2023 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Реализация патриотического воспитания молодежи Балахтинского района осуществляется в рамках краевых флагманских программ «Волонтёры победы» и «Ассоциация военно-патриотических клубов», а так же на основании долгосрочной районной целевой программы "Молодежь XXI века" (далее - районная целевая программа).

По итогам реализации районной целевой программы более 7 000 человек приняли участие в мероприятиях патриотической направленности. Около 150 молодых граждан являются участниками патриотических объединений (клубов).

В Балахтинском района активно работают патриотические объединения (клубы): спортивно - технический клуб «Илья Муромец» (ФСЦ «Олимп»), военно- спортивный клуб «Витязь» (на базе Балахтинского аграрного техникума) военно- патриотический клуб «Ягуар» (на базе Балахтинского молодёжного центра) и Юнармейские отряды на базе средних общеобразовательных учреждений.

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Балахтинского района, формируется устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи Балахтинского района необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов), действующих на территориях сельских поселений Балахтинского района. Как правило, работа патриотического объединения (клуба) зависит от уровня профессионализма специалистов и организаторов денной деятельности и от материально – технического оснащения.

Основные средства на качественное улучшение материально – технической базы патриотические объединения (клубы) получают за счёт средств местного бюджета и субсидий и грантов по итогам участия в краевых конкурсах и проектах.

Малочисленность военно-патриотических клубов обусловлена отсутствием квалифицированных специалистов – наставников данного направления.

Растёт престиж военной службы, но вместе с ним усложняются и становятся более наукоёмкими военные специальности, несмотря на это не снижается рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим необходимы другие подходы к позиционированию современной армии и подготовке допризывников. Необходимо существенно расширить возможность их включения в районные и краевые мероприятия, направленные на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края, Балахтинского района.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанной сфере необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

- недостаточное или устаревшее материально-технического оснащение, отсутствие необходимого количества инвентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки технических и военно-прикладных видов спорта.

- отсутствие возможности массовой качественной подготовки участников и членов патриотических объединений, клубов к службе в армии.

- устаревшие формы работы со школьниками и молодёжью, как следствие снижение интереса к изучению истории России, Красноярского края, Балахтинского района и участию в патриотических мероприятиях.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой Администрацией Балахтинского района.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района.

Задачей подпрограммы является:

увеличение числа и укрепление материально-технического оснащения патриотических клубов и объединений, осуществляющих подготовку допризывной молодёжи; участие в организации мероприятий по подготовке допризывной и призывной молодёжи к службе в рядах Российской армии; создание условий для изучения истории и подвигов героев Отечества; организация мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района, участниками клубов патриотической направленности, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 30% до 60 %;

- количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе с 13 до 18;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, участников патриотических мероприятий с 71% до 90 %;

- удельный вес молодых людей вовлечённых в организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде с 20% до 50 %;

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района».

* 1. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют:

Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района; муниципальное районное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр"; патриотические объединения (клубы) на территориях Балахтинского района;

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета является Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

предоставления краевых субсидий бюджету муниципального образования.

* 1. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года муниципальное учреждение, являющиеся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет в отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района направляет в Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края отчет о целевом расходовании средств субсидий с приложением подтверждающих понесенные расходы документов.

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района.

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2021 - 2023 годов позволит:

Увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Балахтинского района, участниками клубов патриотической направленности, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности, в их общей численности с 30 % до 60 %;

Увеличить количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе с 13 до 18;

Увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, участников патриотических мероприятий с 71% до 90 %;

Увеличить удельный вес молодых людей вовлечённых в организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде с 20% до 50 %.

* 1. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района».

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 626,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 242,00 тыс. рублей;

2022 год – 192,00 тыс. рублей,

2023 год – 192,00 тыс. рублей.

в том числе:

средства краевого бюджета – 576,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 192,00 тыс. рублей;

2022 год – 192,00 тыс. рублей,

2023 год – 192,00 тыс. рублей

средства районного бюджета – 50,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 50,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

2023 год – 0,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
| Цель подпрограммы: Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, являющихся членами или участниками клубов патриотической направленности, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Количество военно-патриотических, военно-технических, военно-спортивных клубов и объединений в Балахтинском районе | ед. | ведомственная отчетность | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Балахтинском районе, участников патриотических мероприятий | % | ведомственная отчетность | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Удельный вес молодых людей, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений, в молодежной среде | % | ведомственная отчетность | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  | О.В. Климанова | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодежи Балахтинского района" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период 2021-2023 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Увеличение числа и укрепление материально-технического оснащения патриотических клубов и объединений, осуществляющих подготовку допризывной молодежи; участие в организации мероприятий по подготовке допризывной и призывной молодежи к службе в рядах; создание условий для изучения истории и подвигов героев Отечества; организация мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде Российской армии; | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 05200S4540 | 610 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | увеличение количество патриотических клубов и объединений до 60%. |
| 1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 058 | 0707 | 05200S4560 | 610 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |
| ИТОГО по задаче 1 | |  | | | | | 242,00 | 192,00 | 192,00 | 626,00 |  |
| ВСЕГО по подпрограмме | | | | | | | 242,00 | 192,00 | 192,00 | 626,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | | |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Климанова | |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе  Молодежь Балахтинского района в XXI веке |

1. Паспорт подпрограммы 3

«Развитие Балахтинского молодежного центра»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие Балахтинского молодежного центра» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Балахтинского района «Молодежь Балахтинского района в XXI веке» |
| Орган Администрации Балахтинского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Отдел культуры, и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена  на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Развитие молодежного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодежной политики Красноярского края  Задачи:  1. Формировать материально - техническую, методическую, информационную базу для развития системы духовно-нравственного, патриотического воспитания, здорового образа жизни подростков и молодёжи Балахтинского района;  2. Создавать условия для реализации социальных практик и развития лидерских качеств молодёжи; организовывать творческую и досуговую деятельность на базе молодёжного центра; объединить стремления и ресурсы учреждений и организаций, нацеленных на качественную работу с подростками и молодёжью, на основе партнёрских отношений; организовать информационное обеспечение деятельности Молодёжного центра, тиражирование и позиционирование качественного опыта. |
| Целевые индикаторы | 1. удельный вес молодых граждан, вовлеченной в культурно-массовые мероприятия с 45 % до 60 %;  2. количество участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики с 7 человек до 50;  3. количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий Молодёжного центра и краевых инфраструктурных проектов с 48 человек до 120 человек;  4. количество клубов и объединений творческой, спортивной и досуговой направленности с 6 до 12;  5. количество партнёров и спонсоров, со организаторов мероприятий и проектов для подростков и молодёжи с 6 до 12;  6. количество молодых людей участников медиа – проектов с 15 до 45;  7. количество публикаций и видеосюжетов в социальных сетях и СМИ с 30 до 60;  Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 15 073,50 рублей, из них:  2021 год – 6 016,90 тыс. рублей;  2022 год – 4 528,30 тыс. рублей,  2023 год – 4 528,30 тыс. рублей.  в том числе:  средства краевого бюджета – 85,10 тыс. рублей, из них:  2021 год – 28,50 тыс. рублей;  2022 год – 28,30 тыс. рублей,  2023 год – 28,30 тыс. рублей.  средства районного бюджета – 14 988,40 тыс. рублей, из них:  2021 год – 5 988,40 тыс. рублей;  2022 год – 4 500,00 тыс. рублей,  2023 год – 4 500,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На ряду с другими районами и городами Красноярского края в Балахтинском районе в 2009 году было создано Муниципальное районное бюджетное учреждение «Балахтинский молодёжный центр» (далее Молодёжный центр) для более эффективной реализации молодёжной политики.

Здание Балахтинского молодёжный центр находится в микрорайоне «Молодёжный» на окраине посёлка Балахта, располагается в кирпичном отдельно стоящем здании общей площадью более 200 кв.м. с прилегающей асфальтированной площадкой и хоз. территорией и небольшой парковой зоной всего около 1500 кв.м. (в этом здании Молодёжный центр функционирует 4 года)

В марте 2018 здание молодёжного центра открылось после капитального ремонта, в ходе которого были решены не только вопросы современного дизайна, системы безопасности, комфорта, но и функциональной наполненности пространства. С первых же дней после открытия стали видны качественные и количественные изменения: увеличилось количество посетителей мероприятий центра, партнёров, заявок на совместные проекты от организаций и частных лиц, регулярные занятия клубов по интересам, встречи коллег из других муниципалитетов с целью обмена опытом.

В настоящий момент Молодёжный центр является практически единственным культурно – досуговым учреждением для школьников и молодёжи посёлка Балахта, но и основным организатором и координатором в реализации мероприятий муниципальной программы «Молодёжь Балахтинского района в XXI веке», На базе Молодёжного центра проходит большинство районных конкурсов, концертов, фестивалей, мастер-классов.

С 2015 года проводятся межрайонные «Школы КВН» с приглашением тренеров – игроков действующих краевых команд КВН и молодёжных команд Новосёловского и Ужурского районов.

Традиционным для проектных команд стали весенняя и осеняя сессии школы проектирования и форум «Территория 2020».

Осуществляют деятельность творческой, патриотической и досуговой направленности 6 клубов и объединений.

За счёт участия в грантовых конкурсах увеличивается разнообразие настольных игр, как следствие увеличивается количество игроков «Клуба настольных игр». Регулярно проводятся кинопоказы различной тематики, в том числе исторические, патриотические фильмы, документальные проекты с антинаркотическим, антиалкогольным содержанием.

Уличное открытое пространство оборудовано пятью тренажерами, установленными на грантовые средства, прилегающая парковая зона излюбленное место для молодёжи, молодых родителей с детьми.

Молодёжный центр организует мероприятия и мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах, ведутся студийные звукозаписи, видеомонтаж.

Проводятся заседания клуба молодой семьи «Азбука счастья»: правовые консультации психолога и логопеда, специалистов социальных служб, обсуждение участия в конкурсах и проектах, досуговые и образовательные мероприятия, подготовка к фотоконкурсам и фотовыставкам.

На сегодняшний день свою деятельность Молодёжный центр модернизирует, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в организацию работы с подростками и молодёжью все субъекты: муниципальные спортивные, культурно-досуговые учреждения, общественные объединения, молодежные и иные общественные организации. Миссией Молодежного центра являться создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Балахтинского района.

Из – за плотного графика мероприятий и большой проходимости –техника (давно приобретённая) быстро вырабатывает свой ресурс, поэтому очень низкий уровень материально – технической оснащённости всегда является причиной сбоев или низкого качества технического обслуживания мероприятий.

Также зоной риска являются слабые организационные способности партнёров ответственных за реализацию мероприятий с подростками и молодёжью. Проблемой становится не только разрыв в понимании ценностей разных поколений, устаревшие неэффективные методы и приёмы работы с возрастной категорией 14-30 лет.

Наряду с вышеперечисленным, поводом для разработки программы стал анализ результатов деятельности молодёжного центра за последние 6 лет. Вескими основаниями для разработки Программы развития стали: высокий уровень требований подростков и молодёжи к организации мероприятий, к их информационному сопровождению, обязательной интерактивности, неформальный подход к организации, актуальность содержания и оформления, зрелищность – всё это требует нетрадиционных подходов, решений, инициативности и креативности самой молодёжи. Для укрепления материально-технической базы программой предусмотрен ряд проектов с привлечением средств субсидий и грантовых конкурсов. Мероприятия основных проектов нацелены на повышение престижа деятельности клубов и объединений их информационную поддержку, совместная работа соорганизаторов и партнёров молодёжного центра в данном направлении обеспечит качество результатов.

Одним из условий успешной реализации Программы развития Молодёжного центра является необходимость расширения и совершенствование разветвлённого информационного пространства включающего «Медиацентр», молодёжный телеканал, молодёжную прессу и информационные ресурсы в социальных сетях. Так же необходима яркая узнаваемая внешняя реклама Молодёжного центра: стильные фасады здания, стильный, функциональный внутренний дизайн помещений.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: Развитие молодёжного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодёжной политики Красноярского края.

Задачами подпрограммы являются:

1. Формировать материально - техническую, методическую, информационную базу для развития системы духовно-нравственного, патриотического воспитания, здорового образа жизни подростков и молодёжи Балахтинского района;

2. Создавать условия для реализации социальных практик и развития лидерских качеств молодёжи; организовывать творческую и досуговую деятельность на базе молодёжного центра; объединить стремления и ресурсы учреждений и организаций, нацеленных на качественную работу с подростками и молодёжью, на основе партнёрских отношений; организовать информационное обеспечение деятельности Молодёжного центра, тиражирование и позиционирование качественного опыта.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1. удельный вес молодых граждан, вовлеченной в культурно-массовые мероприятия с 45 % до 60 %;

2. количество участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики с 7 человек до 50;

3. количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий Молодёжного центра и краевых инфраструктурных проектов с 48 человек до 120 человек;

4. количество клубов и объединений творческой, спортивной и досуговой направленности с 6 до 12;

5. количество партнёров и спонсоров, со организаторов мероприятий и проектов для подростков и молодёжи с 6 до 12;

6. количество молодых людей участников медиа – проектов с 15 до 45;

7. количество публикаций и видеосюжетов в социальных сетях и СМИ с 30 до 60;

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Развитие Балахтинского молодежного центра».

* 1. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют:

Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района; муниципальное районное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр"; молодежный медиа центр при МРБУ «Балахтинский молодежный центр».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета является Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

предоставления краевых субсидий бюджету муниципального образования.

* 1. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года муниципальное учреждение, являющиеся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет в отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового МРБУ «Балахтинский молодёжный центр» направляет в Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края отчет о целевом расходовании средств субсидий с приложением подтверждающих понесенные расходы документов.

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района.

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2021 - 2023 годов позволит:

увеличить удельный вес молодых граждан, вовлеченной в культурно-массовые мероприятия с 45 % до 60 %;

увеличить количество участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики с 7 человек до 50;

увеличить количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий Молодёжного центра и краевых инфраструктурных проектов с 48 человек до 120 человек;

увеличить количество клубов и объединений творческой, спортивной и досуговой направленности с 6 до 12;

увеличить количество партнёров и спонсоров, со организаторов мероприятий и проектов для подростков и молодёжи с 6 до 12;

увеличить количество молодых людей участников медиа-проектов с 15 до 45;

увеличить количество публикаций и видеосюжетов в социальных сетях и СМИ с 30 до 60;

* 1. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Развитие Балахтинского молодежного центра».

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составляет 15 073,50 тыс. рублей, из них:

2021 год – 6 016,90 тыс. рублей;

2022 год – 4 528,30 тыс. рублей,

2023 год – 4 528,30 тыс. рублей.

в том числе:

средства краевого бюджета – 85,10 тыс. рублей, из них:

2021 год – 28,50 тыс. рублей;

2022 год – 28,30 тыс. рублей,

2023 год – 28,30 тыс. рублей.

средства районного бюджета – 14 988,40 тыс. рублей, из них:

2021 год – 5 988,40 тыс. рублей;

2022 год – 4 500,00 тыс. рублей,

2023 год – 4 500,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Развитие Балахтинского молодежного центра" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
| Цель подпрограммы: Развитие молодежного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодежной политики Красноярского края | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия | % | ведомственная отчетность | 50 | 55 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Количество участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | чел. | ведомственная отчетность | 15 | 20 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий Молодежного центра и краевых инфраструктурных проектов | чел. | ведомственная отчетность | 55 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Количество клубов и объединений творческой, спортивной и досуговой направленности | ед. | ведомственная отчетность | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Количества партнеров и спонсоров, со организаторов мероприятий и проектов для подростков и молодежи | ед. | ведомственная отчетность | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Количество молодых людей, участников медиа-проектов | чел. | ведомственная отчетность | 17 | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | Количество публикаций и видеосюжетов в социальных сетях и СМИ | ед. | ведомственная отчетность | 38 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Развитие Балахтинского молодежного центра" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период 2021-2023 |
| Цель подпрограммы: Развитие молодежного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодежной политики Красноярского края | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 "Формировать материально-техническую, методическую, информационную базу для развития системы духовно-нравственного, патриотического воспитания, здорового образа жизни подростков и молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 0530000650 | 610 | 5 988,40 | 4 500,00 | 4 500,00 | 14 988,40 | Приобретение материально-технической базы |
| ИТОГО по задаче 1 | |  | | | | | 5 988,40 | 4 500,00 | 4 500,00 | 14 988,40 |
| Задача 2 "Создавать условия для реализации социальных практик и развития лидерских качеств молодежи; организовать творческую и досуговую деятельность на базе молодежного центра; объединить стремление и ресурсы учреждений и организаций, нацеленных на качественную работу с подростками и молодежью, на основе партнерских отношений; организовать информационное обеспечение деятельности молодежного центра, тиражирование и позиционирование качественного опыта" | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Субсидия бюджетам муниципального образования на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 05300S4560 | 610 | 28,50 | 28,30 | 28,30 | 85,10 | Количество активистов, организаторов и участников проектов и мероприятий молодежного центра составит 120 чел. |
| ИТОГО по задаче 2 | |  | | | | | 28,50 | 28,30 | 28,30 | 85,10 |
| ВСЕГО по подпрограмме | |  | | | | | 6 016,90 | 4 528,30 | 4 528,30 | 15 073,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | |

|  |
| --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе  Молодежь Балахтинского района в XXI веке |

1. Паспорт подпрограммы 4

«Развитие ресурсного центра Балахтинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие ресурсного центра Балахтинского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Балахтинского района «Молодежь Балахтинского района в XXI веке» |
| Орган Администрации Балахтинского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена  на достижение одной из задач муниципальной программы) | Цель: Создание благоприятных условий для развития социально – ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района  Задачи:  1. Ресурсное сопровождение в подготовке к грантовым конкурсам и социальному проектированию; организация мероприятий для НКО по привлечению грантовых и внебюджетных средств |
| Целевые индикаторы | Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах с 1500 человек до 2000 человек;  Количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики с 400 человек до 600 человек;  Количества семинаров, мастер-классов, тренингов, консультаций узких специалистов с 8 до 22;  Количество привлечённых грантов и субсидий с 4 до 9.  Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023гг |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 100,00 тыс. рублей, из них:  2021 год – 100,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год –0,00 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств районного бюджета 100,00 из них:  2021 год – 100,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района. |

1. Основные разделы подпрограммы
   1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Слабая информированность действующих НКО о возможностях развития и способах привлечения средств. Остаётся острой проблема системного обучения программно-проектной деятельности. На протяжении 6 лет данная задача решалась традиционно для проектных команд в форме весенней и осеней сессий школы проектирования и форума «Территория 2020». Этот краевой инфраструктурный проект позволил каждый год увеличивать количество участников из учреждений района без возрастных ограничений. Остаётся нерешенным сопровождение проектов специалистами от запуска до реализации, в том числе и информационное.

Для этого подпрограмма предусматривает организацию информационного обеспечение деятельности «Ресурсного центра», для тиражирования и позиционирования качественного опыта НКО.

Привлекать партнёров и спонсоров для совместного взаимовыгодного сотрудничества.

На данный момент ресурсный центр востребован в районе как площадка для организации и проведения образовательных семинаров, модулей, школ различного содержания, но технически пока не полностью соответствует запрашиваемым условиям. В связи с этим «Ресурсный центр» осуществляет деятельность в рамках требований краевых конкурсов на получение субсидий на развитие и пополнение материально – технической базы.

* 1. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района направленных на работу с молодёжью и молодыми семьями.

Задачами являются:

1. Ресурсное сопровождение в подготовке к грантовым конкурсам и социальному проектированию; организация мероприятий для НКО по привлечению грантовых и внебюджетных средств

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах с 1500 человек до 2000 человек;

Количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики с 400 человек до 600 человек;

Количества семинаров, мастер-классов, тренингов, консультаций узких специалистов с 8 до 22;

Количество привлечённых грантов и субсидий с 4 до 9.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района».

* 1. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют:

Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района; муниципальное районное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета является Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

предоставления краевых субсидий бюджету муниципального образования.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района.

Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года муниципальное учреждение, являющиеся исполнителем мероприятий подпрограммы, направляет в отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении данного учреждения, отчет о целевом и эффективном использовании средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года

МРБУ «Балахтинский молодёжный центр» направляет в Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края отчет о целевом расходовании средств субсидий с приложением подтверждающих понесенные расходы документов.

Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный Совет депутатов Балахтинского района.

* 1. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий за период 2021 - 2023 годов позволит:

увеличить количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах с 1500 человек до 2000 человек;

увеличить количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики с 400 человек до 600 человек;

увеличить количество семинаров, мастер-классов, тренингов, консультаций узких специалистов с 8 до 22;

увеличить количество привлечённых грантов и субсидий с 4 до 9.

* 1. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Развитие ресурсного центра Балахтинского района».

* 1. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 100,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 100,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей

в том числе:

за счет средств районного бюджета 100,00 тыс. рублей, из них:

2021 год – 100,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей.;

2023 год – 0,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Развитие ресурсного центра Балахтинского района" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
| Цель: Создание благоприятных условий для развития социально – ориентированных некоммерческих организаций на территории Балахтинского района | | | | | | | | | |
| Задача №1: Ресурсное сопровождение в подготовке к грантовым конкурсам и социальному проектированию; организация мероприятий для НКО по привлечению грантовых и внебюджетных средств | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благо получателей – граждан, проживающих в Балахтинском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в молодежных социально-экономических проектах | чел. | ведомственная отчетность | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Количество пользователей ресурсами привлекаемых специалистов и технического сопровождения для развития НКО и грантовой практики | чел. | ведомственная отчетность | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Количества семинаров, мастер-классов, тренингов, консультаций узких специалистов | ед. | ведомственная отчетность | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | Количество привлечённых грантов | ед. | ведомственная отчетность | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие ресурсного центра Балахтинского района" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на период 2021-2023 |
| Цель подпрограммы: Развитие молодежного центра как инфраструктурного объекта Балахтинского района обеспечивающего реализацию основных направлений молодежной политики Красноярского края | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 "Формировать материально-техническую, методическую, информационную базу для развития системы духовно-нравственного, патриотического воспитания, здорового образа жизни подростков и молодежи Балахтинского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Софинансирование к субсидии на поддержку деятельности молодежных центров | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0707 | 05400S7720 | 611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| ИТОГО по задаче 1 | |  | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ВСЕГО по подпрограмме | |  | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики | |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова | |